## Sheet1
REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
NAMA OPD |  |  | : KECAMATAN SUKOHARJO
BULAN |  |  | : DESEMBER 2018
NO |  | JENIS PEKERJAAN | ANGGARAN |  | REKANAN | NO / TGL | NILAI | JANGKA WAKTU |  | REALISASI KEUANGAN |  | REALISASI | SP2D |  |  | BAST I ( PHO ) |  | BAST II ( PHO )
|  |  | PENETAPAN | PERUBAHAN |  | KONTRAK | KONTRAK | MULAI | SELESAI | JUMLAH ( Rp) | % | FISIK | NO | TGL | JUMLAH | NO | TGL | JUMLAH |  | TGL | KET
|  |  | APBD 2018 | APBD 2018 | [7 empty] | % |  |  | ( Rp ) |  |  | ( Rp) | NO
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
I |  | 2: Belanja Modal Jalan , Irigasi, dan dan Jaringan Pengadaan Jalan Kabupaten; APBD 2018 3: 2411000000; APBD 2018 10: 1769712000; ( Rp ) 15: 1428706000
| 1 | 2: Drainase Jalan Sukoharjo - Wonosoroyo di Suroyudan; APBD 2018 3: 144500000; APBD 2018 5: CV. EKA JAYA; APBD 2018 6: 050/14.1/2018; APBD 2018 7: 143542000; APBD 2018 10: 143542000; APBD 2018 11: 100 %; % 12: 100%; ( Rp ) 15: 143542000
| 2 | 2: Aspal Jalan Gunungtugel - Pulus Kecamatan Sukoharjo; APBD 2018 3: 192000000; APBD 2018 10: 0
| 3 | 2: Aspal Jalan Prumasan Desa Kalibening - Garunglor Kecamatan Sukoharjo; APBD 2018 3: 144500000; APBD 2018 10: 0
| 4 | 2: Pembangunan Jalan Antar Desa dari Desa Gunungtugel menuju Dusun Kwali Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo; APBD 2018 3: 192000000; APBD 2018 5: CV. SEKAR ARUM; APBD 2018 6: 050/10/SKHJ.01.JLN/2018, 17 Juli 2018; APBD 2018 7: 191029000; APBD 2018 10: 191029000; APBD 2018 11: 100%; % 12: 100%; ( Rp ) 15: 191029000
| 5 | 2: Peningkatan Jalan Rejosari - Kupangan Kecamatan Sukoharjo; APBD 2018 3: 192000000; APBD 2018 10: 0
| 6 | 2: Pelebaran Jalan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo; APBD 2018 3: 96000000; APBD 2018 10: 0
| 7 | 2: Aspal Jalan Mbobos Desa Karanganyar - Plodongan Kecamatan Sukoharjo; APBD 2018 3: 192000000; APBD 2018 5: CV. MULYA JAYA; APBD 2018 6: 050/10/skhj/2018; APBD 2018 7: 191186000; APBD 2018 10: 191186000; APBD 2018 11: 100%; % 12: 100%; ( Rp ) 15: 191186000
| 8 | 2: Pembangunan Senderan Desa Suroyudan - Garunglor Kecamatan Sukoharjo; APBD 2018 3: 192000000; APBD 2018 5: CV. JAGAD SATRIA; APBD 2018 6: 050/10/SKHJ/.03.JLN.2018 , 17 Juli 2018; APBD 2018 7: 191046000; APBD 2018 10: 191046000; APBD 2018 11: 100%; % 12: 100%; ( Rp ) 15: 191046000
| 9 | 2: Lanjutan aspal Jalan Pulus - Tlogo Kecamatan Sukoharjo; APBD 2018 3: 169000000; APBD 2018 5: CV. SEKAR ARUM; APBD 2018 6: 050/16/SKHJ.02/JLN/2018, 17 JuLI 2018; APBD 2018 7: 167971000; APBD 2018 10: 167971000; APBD 2018 11: 100%; % 12: 100%; ( Rp ) 15: 167971000
| 10 | 2: Peningkatan Jalan Tlogo - Kalimendong; APBD 2018 3: 178000000; APBD 2018 5: CV. CAHAYA RISKI; APBD 2018 6: 050/09.1/2018; APBD 2018 7: 176747000; APBD 2018 10: 176747000; APBD 2018 11: 100%; % 12: 100%
| 11 | 2: Aspal Jalan Desa Garunglor Dukuh Kandangan Desa Gumiwang Kecamatan Sukoharjo; APBD 2018 3: 144500000; APBD 2018 5: CV. HASTAGINA UTAMA; APBD 2018 6: 050/11.1/SKHJ/2018; APBD 2018 7: 144500000; APBD 2018 10: 143526000; APBD 2018 11: 100%; % 12: 100%; ( Rp ) 15: 143526000
| 12 | 2: Senderan Jalan Desa Kupangan - Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo; APBD 2018 3: 144500000; APBD 2018 5: CV. AMANDA JAYA; APBD 2018 6: 050.08.1/2018; APBD 2018 7: 143913000; APBD 2018 10: 143913000; APBD 2018 11: 100%; % 12: 100%; ( Rp ) 15: 143913000
| 13 | 2: Aspal Jalan Blukang Desa Tlogo Kecamatan Sukoharjo menuju Kalimendong Leksono; APBD 2018 3: 192000000
| 14 | 2: Pembangunan Senderan Jalan Kalibening Menuju Wonosroyo; APBD 2018 3: 144500000; APBD 2018 5: CV. KARYA SENTOSA; APBD 2018 6: 050/07/2018; APBD 2018 7: 144500000; APBD 2018 10: 143781000; APBD 2018 11: 100%; % 12: 100%; ( Rp ) 15: 143781000
| 15 | 2: Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan; APBD 2018 3: 37000000; APBD 2018 5: CV. MEDIA CIPTA ARISTAMA; APBD 2018 6: 050/01.3/2018; APBD 2018 7: 36465000; APBD 2018 10: 36465000; APBD 2018 11: 100%; % 12: 100%; ( Rp ) 15: 36465000
| 16 | 2: Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Jalan; APBD 2018 3: 21250000; APBD 2018 5: CV. MEDIA CIPTA ARISTAMA; APBD 2018 10: 20717000; APBD 2018 11: 100%; % 12: 100%
| 17 | 2: Biaya Umum; APBD 2018 3: 35250000; APBD 2018 7: 35250000; APBD 2018 10: 22390000; APBD 2018 11: 80%; % 12: 90%; ( Rp ) 15: 22390000
| 18 | 2: Perbaikan Jembatan Penghubung Sukoharjo - Gumiwang Kecamatan Sukoharjo; APBD 2018 3: 195750000; APBD 2018 5: CV. MULYA JAYA; APBD 2018 7: 195750000; APBD 2018 10: 194749000; APBD 2018 11: 100%; % 12: 100%; ( Rp ) 15: 194749000
| 19 | 2: Pembangunan Jembatan Kali Sangga Luwang Desa Tlogo Kecamatan Sukoharjo - Kalimendong - Leksono; APBD 2018 3: 195750000; APBD 2018 10: 0
| 20 | 2: Biaya Umum; APBD 2018 3: 8500000; APBD 2018 7: 8500000; APBD 2018 10: 2650000; APBD 2018 11: 0,26%; % 12: 80%; ( Rp ) 15: 2650000
PERUBAHAN |  | APBD 2018 3: 1787200000; APBD 2018 7: 1787200000; APBD 2018 10: 558525000
| 21 | 2: Rehabilitasi Kantor Pelayanan; APBD 2018 3: 196000000; APBD 2018 5: CV. Sibar Agung; APBD 2018 7: 196000000; % 12: 100 %
| 22 | 2: Pengadaan Sarana Prasarana Kantor; APBD 2018 3: 197600000; APBD 2018 5: CV. Zhafira Agung; APBD 2018 6: 050/18.1/2018; APBD 2018 7: 197600000; APBD 2018 10: 60330000; APBD 2018 11: 40 %; % 12: 100 %
| 23 | 2: Aspal Jalan Ruas Gunungtugel - Garunglor; APBD 2018 3: 187000000; APBD 2018 5: CV. Hastagina Utama; APBD 2018 6: 050/24.1/2018; APBD 2018 7: 187000000; % 12: 100 %
| 24 | 2: Senderan Paseran - Jlegong di Jlegong; APBD 2018 3: 146650000; APBD 2018 5: CV. Doni Wijaya Pratama; APBD 2018 6: 050/29.1/2018; APBD 2018 7: 146650000; % 12: 100 %
| 25 | 2: Peningkatan Jalan Tlogo - Manggis; APBD 2018 3: 175000000; APBD 2018 5: CV. Lintang Abadi; APBD 2018 6: 050/18.1/2018; APBD 2018 7: 175000000; APBD 2018 10: 174250000; APBD 2018 11: 98%; % 12: 100 %
| 26 | 2: Aspal Jalan Pasar Tlogo - Lamuk; APBD 2018 3: 196450000; APBD 2018 5: CV. Mulya Jaya; APBD 2018 6: 050/19.1/2018; APBD 2018 7: 196450000; % 12: 100 %
| 27 | 2: Pembangunan Irigasi Desa Suroyudan; APBD 2018 3: 168500000; APBD 2018 5: CV. Karya Putra; APBD 2018 6: 050/20.1/2018; APBD 2018 7: 168500000; % 12: 100 %
| 28 | 2: Pembangunan Saluran Irigasi Desa Mergosari di Mangunsari; APBD 2018 3: 187000000; APBD 2018 5: CV. Karya Putra; APBD 2018 6: 050/21.1/2018; APBD 2018 7: 187000000; % 12: 100 %
| 29 | 2: Perbaikan Aspal Jalan Tlogo - Welahan; APBD 2018 3: 187000000; APBD 2018 5: CV. Hastagina Utama; APBD 2018 6: 050/25.1/2018; APBD 2018 7: 187000000; % 12: 100 %
| 30 | 2: Peningkatan Jalan Pucungwetan - Tlogo; APBD 2018 3: 146000000; APBD 2018 5: CV. Maju Jaya; APBD 2018 6: 050/27.1/2018; APBD 2018 7: 146000000; APBD 2018 10: 145195000; APBD 2018 11: 100%; % 12: 100 %
| 31 | 2: Pelatihan Batik; APBD 2018 3: 180000000; APBD 2018 7: 180000000; APBD 2018 10: 178750000; APBD 2018 11: 98 %; % 12: 100 %
| 32 | 2: Aspal Jalan Prumasan - Lamuk; APBD 2018 3: 190000000; APBD 2018 5: CV. Hastagina Utama; APBD 2018 6: 050/26.1/2018; APBD 2018 7: 190000000; % 12: 100 %
| 33 | 2: Biaya Umum
II |  | 2: Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Pembangunan Saluran Drainase; APBD 2018 3: 535000000; APBD 2018 10: 356302500; ( Rp ) 15: 350263000
| 1 | 2: Pembangunan Drainase Jalan Desa Gunungtugel - Desa Kajeksan; APBD 2018 3: 180000000; APBD 2018 5: CV. LINTANG ABADI; APBD 2018 6: 050/11/SKHJ.06.JLN/2018; APBD 2018 7: 179313000; APBD 2018 10: 179313000; APBD 2018 11: 100%; % 12: 100%; ( Rp ) 15: 179313000
| 2 | 2: Pembangunan Drainase Jalan Munggang Dukuh Tlodas Desa Pulus; APBD 2018 3: 171500000; APBD 2018 10: 0
| 3 | 2: Pembangunan Drainase Desa Sukoharjo - Mergosari; APBD 2018 3: 171500000; APBD 2018 5: CV. GERAK MAJU; APBD 2018 6: 050/10/skhj.10.SP/2018; APBD 2018 7: 171500000; APBD 2018 10: 170950000; APBD 2018 11: 100%; % 12: 100%; ( Rp ) 15: 170950000
| 4 | 2: Biaya Umum; APBD 2018 3: 12000000; APBD 2018 7: 12000000; APBD 2018 10: 6039500; APBD 2018 11: 50%; % 12: 100%; ( Rp ) 15: 6039500
III |  | 2: Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Jaringan Pengairan Lainnya; APBD 2018 3: 150000000; APBD 2018 10: 148070000; ( Rp ) 15: 144820000
| 1 | 2: Pembangunan Irigasi Kalilawang Kecamatan Sukoharjo; APBD 2018 3: 145600000; APBD 2018 5: CV. GIRI MULYO; APBD 2018 6: 050/15.1/2018; APBD 2018 7: 145600000; APBD 2018 10: 144820000; APBD 2018 11: 100%; % 12: 100%; ( Rp ) 15: 144820000
| 2 | 2: Biaya Umum; APBD 2018 3: 4400000; APBD 2018 7: 4400000; APBD 2018 10: 3250000; APBD 2018 11: 0.75%; % 12: 0.75%; ( Rp ) 15: 3250000
| 1 | 2: Program Peningkatan Keamanan da Kenyamanan Lingkungan Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pengamanan Wilayah; APBD 2018 3: 40000000; APBD 2018 10: 38650000; APBD 2018 11: 97%; % 12: 97%; ( Rp ) 15: 38650000
| 2 | 2: Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI; APBD 2018 3: 62000000; APBD 2018 10: 62000000; APBD 2018 11: 100%; % 12: 100%; ( Rp ) 15: 62000000
| 3 | 2: Program Pemberdayaan Masyarkat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan ( Forum Kewasdaan Dini Masyarakat ); APBD 2018 3: 20000000; APBD 2018 10: 20000000; APBD 2018 11: 100%; % 12: 100%; ( Rp ) 15: 20000000
| 4 | 2: Program Pendidikan Politik ( Fasilitasi Penyelenggaraan Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah ); APBD 2018 3: 10000000; APBD 2018 10: 10000000; APBD 2018 11: 100%; % 12: 100%; ( Rp ) 15: 10000000
| 5 | 2: Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan ( Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK ); APBD 2018 3: 50000000; APBD 2018 10: 44020000; APBD 2018 11: 90%; % 12: 90%; ( Rp ) 15: 44020000
| 6 | 2: Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan ( Fasilitasi Pembinaan Desa dan Kelurahan ); APBD 2018 3: 80000000; APBD 2018 10: 78200000; APBD 2018 11: 60%; % 12: 80%; ( Rp ) 15: 78200000
| 7 | 2: Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa ); APBD 2018 3: 10000000; APBD 2018 10: 10000000; APBD 2018 11: 100%; % 12: 100%; ( Rp ) 15: 10000000
| 8 | 2: Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan ( Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDES ); APBD 2018 3: 15000000; APBD 2018 10: 15000000; APBD 2018 11: 100%; % 12: 100%; ( Rp ) 15: 15000000
| 9 | 2: Program Perencanaan Pembangunan Daerah ( Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan ); APBD 2018 3: 25000000; APBD 2018 10: 23750000; APBD 2018 11: 90%; % 12: 90%; ( Rp ) 15: 23750000
| 10 | 2: Program Perencanaan Pembanguann Daerah ( Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum . Pemberdayaan Masyarakat dan ketentraman dan ketertiban Umum , Pelayanan Umum; APBD 2018 3: 20000000; APBD 2018 10: 18500000; APBD 2018 11: 80%; % 12: 80%; ( Rp ) 15: 18500000
| 11 | 2: Program Perencanaan Sosial dan Budaya ( Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan ); APBD 2018 3: 10000000; APBD 2018 10: 10000000; APBD 2018 11: 100%; % 12: 100%; ( Rp ) 15: 10000000
|  |  | 342000000 | [6 empty] | 295120000 |  |  |  |  | 295120000
|  |  | 5225200000 | [6 empty] | 3127729500 |  |  |  |  | 2218909000
Sukoharjo, 26 Desember 2018
CAMAT SUKOHARJO
DUDI WARDOYO,A,P.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19741009 199311 1 001