## ISIAN 5W1H_2021
| DPA | Kebijakan Prioritas RKPD 2020 | DPA | DPA | SPJ |  |  | DPA/ RKPD TAHUN 2020 | [9 empty] | Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
NO | NAMA URUSAN | KEBIJAKAN | NAMA PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | PERSENTASE REALISASI ANGGARAN | WHY | WHAT |  |  |  | WHEN | WHERE | WHO (PIHAK YANG TERLIBAT/ (SASARAN KEGIATAN) | HOW (KETERANGAN LAIN TENTANG PROSES KEGIATAN) | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN 2019 YANG DILAKSANAKAN DI 2020
[8 empty] | TARGET KELUARAN |  | REALISASI KELUARAN
[8 empty] | JML | KET. | JML | KET.
1 | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Peningkatan kinerja pemerintahan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) | Program Pendidikan Politik Masyarakat
|  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan, Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah | 100000000 | 93155000 | 93.16% | Guna mendukung Pelaksanaan Pemilihan Kepala/ Wakil Daerah yang dilaksanakan secara serentak dan berjalan dengan aman, demokratis,sehat dan bermartabat | 1 | Perbup Penataan Lokasi dan Alat Peraga Kampanye | 1 | Perbup Penataan Lokasi dan Alat Peraga Kampanye | Jan- Des 2019 | Kabupaten Wonosobo | Tim Desk Pilkada, KPU, Bawaslu | Fasilitasi ini dilaksanakan melalui koordinasi intensif antara Desk Pilkada Kabupaten Wonosobo beserta KPU dan Bawaslu. Desk Pilkada sendiri terdiri dari unsur Forkopimda dan perangkat daerah terkait. | Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan tahapan dan tata kelola penyelanggaraan Pilkada. | Koordinasi secara intensif dan responsif terhadap dinamika perubahan ketentuan penyelenggaraan Pilkada. | -
[8 empty] | 5 | Dokumen hasil kerja Desk Pilkada | 5 | Perbup Penataan Lokasi dan Alat Peraga Kampanye | [6 empty] | -
[8 empty] | 2 | Monitoring H-1 dan hari H Pilkada | 2 | Monitoring H-1 dan hari H Pilkada | [6 empty] | -
DISKRIPSI LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2021
KECAMATAN SUKOHARJO
NO | NAMA URUSAN | KEBIJAKAN | NAMA PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | PERSENTASE REALISASI ANGGARAN | WHY | WHAT |  |  |  | WHEN | WHERE | WHO (SASARAN/ PIHAK YANG TERLIBAT) | HOW (KETERANGAN LAIN TENTANG PROSES KEGIATAN) | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN 2019 YANG DILAKSANAKAN DI 2020 ATAU 2021
[8 empty] | TARGET KELUARAN |  | REALISASI KELUARAN
[8 empty] | JML | KET. | JML | KET.
NO | NAMA URUSAN | KEBIJAKAN | NAMA PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | PERSENTASE REALISASI ANGGARAN | WHY | WHAT |  |  |  | WHEN | WHERE | WHO (SASARAN/ PIHAK YANG TERLIBAT) | HOW (KETERANGAN LAIN TENTANG PROSES KEGIATAN) | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN 2019 YANG DILAKSANAKAN DI 2020 ATAU 2021
[8 empty] | TARGET KELUARAN |  | REALISASI KELUARAN
[8 empty] | JML | KET. | JML | KET.
1 | Administrasi Pemerintahan |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 127135000 | 121696000 | 95.72%
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 127135000 | 121696000 | 95.72%
|  |  | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 127135000 | 121696000 | 95.72% | Untuk mencukupi Kebutuhan penataan Lingkungan Kantor Kecamatan | 1 Paket | Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gesung Kantor & Rumah Dinas | 1 Paket |  | Jan-Des | Lingkungan Kantor Kec.Sukoharjo | Cv. Tegal Arum | Pihak ke-3
2 | Administrasi Pemerintahan |  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 65000000 | 64864750 | 99.79%
|  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 65000000 | 64864750 | 99.79%
|  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan | 15000000 | 15000000 | 100% | Untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan dan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sukoharjo | 1 | Kegiatan | 1 | Kegiatan | 3 Nov 2021 | Kecamatan Sukoharjo | Penyelenggaran Layanan Publik Kecamatan Sukoharjo dan Masyarakat Pengguna Layanan Kecamatan Sukoharjo | Forum Konsultasi Publik | Dialog/diskusi pertukaran opini secara partisipati antara penyelenggara layanan publik dengan publik
|  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 50000000 | 49864750 | 99.73% | Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat | 17 | Kegiatan | 17 | Kegiatan | Jan-Des | 17 Desa | Masyarakat Desa | Pelayanan Jemput Bola | Adanya Pandemi Covid-19 | Dilaksanakan dengan Penerapan Protokol Kesehatan 3 M
[7 empty] | Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya Adminduk, serta persyaratan dan prosedur pelayanan Adminduk | 68 | Orang | 68 | Orang | 29 Okt 2021 | Desa Jebengplampitan | Masyarakat | Sosiaslisasi | Adanya Pandemi Covid-19 | Dilaksanakan dengan Penerapan Protokol Kesehatan 3 M
[7 empty] | Untuk Persiapan pelaksanaan PESTA DANSA | 22 | orang | 22 | orang | 10 Des 2021 | Kecamatan Sukoharjo | Kasi Pelayanan Desa | Sosialisasi Pesta Dansa | Adanya Pandemi Covid-19 | Dilaksanakan dengan Penerapan Protokol Kesehatan 3 M
3 | Administrasi Pemerintahan |  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 238000000 | 235670200 | 99.02%
|  |  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 238000000 | 235670200 | 99.02%
|  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 238000000 | 235670200 | 99.02% | Untuk membentuk Forum Desa Siaga di Desa-Desa | 1 | Kegiatan | 1 | Kegiatan | April, Nov 2021 | Pendopo Kec.Sukoharjo | FKD Kecamatan dan FKD Desa | Sosialisasi Pembentukan Desa Siaga
[7 empty] | Untuk melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 | 1 | Fasiliitasi Gugus Tugas Covid-19 | 1 | Fasiliitasi Gugus Tugas Covid-19 | Jan- Des 2021 | Pendopo Kec.Sukoharjo | Gugus Tugas Covid-19 dan Masyarakat | Sosialisasi Bahaya dan Pencegahan Covid-19, Patroli, Operasi Masker
[7 empty] | Untuk meningkatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga | 1 | Kegiatan | 1 | Kegiatan | Jan- Des 2021 | Ruang Rapat Kec. Sukoharjo | TP PKK Desa | Tim Penggerak PKK
[8 empty] | 65 | Orang | 65 | Orang | 07 Apr 2021 | Kolam Renang Raganala, | Masyarakat Desa | Sosialisasi UU Perkawinan Dini
[8 empty] | 102 | Orang | 102 | Orang | 23 Juni 2021 | Aula BPP Pertanian Sukoharjo | TP PKK Desa | Penyegaran Administrasi PKK Desa
[8 empty] | 55 | Orang | 55 | Orang | 08 Juli 2021 | Pendopo Kec.Sukoharjo | Masyarakat Desa | Sosialisasi /Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba
[8 empty] | 65 | Orang | 65 | Orang | 06 Okt 2021 | Pendopo Kec.Sukoharjo | Masyarakat Desa | Sosialisasi Belajar dari rumah
[8 empty] | 200 | Orang | 200 | Orang | 27 Okt 2021 | GOR Sukoharjo | Seluruh TP PKK Desa | Rapat Konsulatasi PKK
[8 empty] | 34 | Orang | 34 | Orang | 04 Nov 2021 | Pendopo Kec.Sukoharjo | Ketua TP PKK Desa dan Pokja IV | Sosialisasi PHBS
[8 empty] | 60 | Orang | 60 | Orang | 12 Nov 2021 | Pendopo Kec.Sukoharjo | Anggota Pokja II PKK Desa | Pelatihan Perpustakaan
[8 empty] | 51 | Orang | 51 | Orang | 30 Sept 2021 | Aula BPP Pertanian Sukoharjo | POKJA III TP PKK Desa | Pelatihan Pembuatan PMT
[7 empty] | Untuk Pencegahan adanya Balita Stunting | 1 | Kegiatan | 1 | Kegiatan | Maret, Nov 2021 | Pendopo Kec.Sukoharjo | Ketua TP PKK Desa dan Pokja IV, KPM, Bidan Desa | Rembug Stunting I
[7 empty] | Untuk melaksanakan Koordinasi dalam Penanggulanagan Kemiskinan | 40 | Orang Peserta Sosialisasi Bansos | 40 | Orang Peserta Sosialisasi Bansos | 2121-01-13 | Kecamatan Sukoharjo | Kades, PKH, Agen E-Warong | Menyelenggarakan Sosialisasi Bansos | Adanya Pandemi Covid-19 | Dilaksanakan dengan Penerapan Protokol Kesehatan 3 M
[8 empty] | 40 | Orang Tim TKPK Kecamatan | 40 | Orang Tim TKPK Kecamatan | 04/06/2121 | Kecamatan Sukoharjo | Kades, PKH, Agen E-Warong | Menyelenggarakan Rakor TIM TKPK | Adanya Pandemi Covid-19 | Dilaksanakan dengan Penerapan Protokol Kesehatan 3 M
[8 empty] | 40 | Tim Verifikasi Faktual data terpadu | 40 | Tim Verifikasi Faktual data terpadu | Juli, Sept 2121 | Kecamatan Sukoharjo | Kades, PKH, Agen E-Warong | Menyelenggarakan Rakor Verifikasi Faktual data Terpadu | Adanya Pandemi Covid-19 | Dilaksanakan dengan Penerapan Protokol Kesehatan 3 M
[8 empty] | 40 | Orang Peserta Rakor Evaluasi | 40 | Orang Peserta Rakor Evaluasi | Juni, Juli 2121 | Kecamatan Sukoharjo | Kades, PKH, Agen E-Warong | Menyelenggarakan Rakor Evaluasi | Adanya Pandemi Covid-19 | Dilaksanakan dengan Penerapan Protokol Kesehatan 3 M
[7 empty] | Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 | 53 | orang | 53 | Orang | Sept, Okt, Nov 2021 | Kecamatan Sukoharjo | Satgas Covid-19 Kec.Sukoharjo, Kades | Rapat Koordinasi
[8 empty] | 1 | Kegiatan | 1 | Kegiatan | Jan-Des 2021 | 17 Desa | Satgas Covid-19 Kec.Sukoharjo | Operasi Masker
[8 empty] | 1 | Kegiatan | 1 | Kegiatan | Jan-Des 2021 | 17 Desa | Satgas Covid-19 Kec.Sukoharjo | Monotoring Kegiatan Vaksinasi
[8 empty] | 50 | Box Masker | 50 | Box Masker | Pebr 2021 | Kecamatan Sukoharjo | Masyarakat | Membagi Masker pada saat operasi Masker
[8 empty] | 50 | Botol sanitizer | 50 | Botol sanitizer | Pebr 2021 | Kecamatan Sukoharjo | Masyarakat | Menyediakan di Tempat Umum/Pertemuan-pertemuan
[8 empty] | 50 | Botol Sabun Cair | 50 | Botol Sabun Cair | Pebr 2021 | Kecamatan Sukoharjo | Masyarakat | Menyediakan di Tempat Umum/Pertemuan-pertemuan
[8 empty] | 5 | Unit Tempat Cuci Tangan | 5 | Unit Tempat Cuci Tangan | Mart 2021 | Kecamatan Sukoharjo | Masyarakat | Menyediakan di Tempat Umum/Pertemuan-pertemuan
[8 empty] | 50 | Box Tissue | 50 | Box Tissue | Mart 2021 | Kecamatan Sukoharjo | Masyarakat | Menyediakan di Tempat Umum/Pertemuan-pertemuan
[8 empty] | 10 | Box Sarung tangan | 10 | Box Sarung tangan | April 2021 | Kecamatan Sukoharjo | Masyarakat | Menyediakan di Tempat Umum/Pertemuan-pertemuan
[8 empty] | 10 | Box Vitamin | 10 | Box Vitamin | April 2021 | Kecamatan Sukoharjo | Satgas Covid-19 Kecamatan | Memberikan Vitami kepada Tim Satgas Covid-19 Kecamatan
4 | Administrasi Pemerintahan |  | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 15000000 | 14520000 | 96.8%
|  |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 15000000 | 14520000 | 96.8%
|  |  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 15000000 | 14520000 | 96.8% | Untuk menciptakan kerukunan beragama di masyarakat | 85 | orang | 85 | orang | 28 Sept 2021 | Kecamatan Sukoharjo | Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Pembinaan FKUB | Adanya Pandemi Covid-19 | Dilaksanakan secara Minimalis dengan Penerapan Protokol Kesehatan 3 M
5 | Administrasi Pemerintahan |  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 160900000 | 140569550 | 87.36%
|  |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 160900000 | 140569550 | 87.36%
|  |  | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 150900000 | 140569550 | 93.15% | Untuk memperingati Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI Tahun 2020 | 1 | Kegiatan | 1 | Kegiatan | 24 Juli 2021 | Kecamatan Sukoharjo | Masyarakat Kecamatan Sukoharjo | Menyelenggarakan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 | Adanya Pandemi Covid-19 | Dilaksanakan secara Minimalis dengan Penerapan Protokol Kesehatan 3 M
[8 empty] | 1 | Kegiatan | 1 | Kegiatan | 17 Agt 2021 | Kecamatan Sukoharjo | Masyarakat Kecamatan Sukoharjo | Menyelenggarakan Peringatan HUT RI Tahun 2021 | Adanya Pandemi Covid-19 | Dilaksanakan secara Minimalis dengan Penerapan Protokol Kesehatan 3 M
[7 empty] | Untuk meningkatkan Ketrampilan Penanganan Kebencanaan Bagi Relawan | 68 | orang | 68 | orang | 26 Okt 2021 | Bukit Sikupel Desa Gunungtugel | Relawan Desa | Pelatihan/Simulasi Penganganan Bencana
[7 empty] | Untuk Meningkatkan Kapasitas Anggota Linmas Desa | 82 | Orang | 82 | Orang | 26 Okt 2021 | Kecamatan Sukoharjo | Anggota Linmas Desa | Pelatihan Anggota Linmas
[7 empty] | Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan | 10 | Patroli wilayah | 10 | Patroli wilayah | Jan- Des 2021 | Wilayah Kecamatan Sukoharjo | Kecamatan dan Forkopimca Sukoharjo | Melaksanakan Patroli Wilayah
[7 empty] | Untuk mencegah Pemuda dari Bahaya Narkoba | 85 | orang | 85 | orang | 10 Agt 2021 | Kecamatan Sukoharjo | Pemuda/Pemudi se-Kec.Sukoharjo | Sosialisasi Narkoba
|  |  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 10000000 | 10000000 | 100% | Untuk mewujukan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Tri Kerukunan beragama | 1 | Kegiatan | 1 | Kegiatan | 26 Okt 2021 | Kecamatan Sukoharjo | Tomasy, Toga, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan | Menyelenggarkan Pertemuan Forum FKDM | Adanya Pandemi Covid-19 | Dilaksanakan dengan Penerapan Protokol Kesehatan 3 M
6 | Administrasi Pemerintahan |  | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 130000000 | 128919250 | 99.17%
|  |  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 130000000 | 128919250 | 99.17%
|  |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 30000000 | 28919250 | 96.4% | Untuk menyusun skala prioritas usulan Pembangunan, demi kelancaran Musrenbang | 60 | Orang | 60 | Orang | Pebruari 2021 | Kecamatan Sukoharjo | Utusan Perwakilan Desa se-Kec.Sukoharjo | Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan Sukoharjo | Adanya Pandemi Covid-19 | Dilaksanakan dengan Penerapan Protokol Kesehatan 3 M
[7 empty] | Untuk dokumen Skala Prioritas Pencanaan Pembangunan tahun yang akan datang | 119 | Orang | 119 | Orang | Pebruari 2021 | Kecamatan Sukoharjo | Utusan Perwakilan Desa se-Kec.Sukoharjo | Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan Sukoharjo | Adanya Pandemi Covid-19 | Dilaksanakan dengan Penerapan Protokol Kesehatan 3 M
|  |  | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 100000000 | 100000000 | 100% | Untuk meningkatkan kapasitas pengelola Keuangan Desa | 51 | orang | 51 | orang | 8-9 April 2021 | Hotel Beach Pangandaran | Kades, Kaur Keuangangan dan Admin Desa | Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa | Adanya Pandemi Covid-19 | Dilaksanakan dengan Penerapan Protokol Kesehatan 3 M
[8 empty] | 10 | orang | 10 | orang | Jan-Des 2021 | Kecamatan Sukoharjo | TIM Pendamping DTD Kec.Sukoharjo | Verifikasi SPJ, SPPU dan Integrasi Laporan Realisasi DTD
[8 empty] | 10 | orang | 10 | orang | 28-31 Des 2021 | Kecamatan Sukoharjo | TIM Pendamping DTD Kec.Sukoharjo | Evaluasi dan Verifikasi Perdes APBDesa Tahun 2022
[8 empty] | 34 | orang | 34 | orang | April, Sept 2021 | Kecamatan Sukoharjo | Kades,Sekdes, Bendahara Desa | Rakor Triwulan Pemerintah Desa | Adanya Pandemi Covid-19 | Dilaksanakan dengan Penerapan Protokol Kesehatan 3 M
[8 empty] | 12 | orang | 12 | orang | 2 Agt 2021 | Kecamatan Sukoharjo | Ketua BPD, Pantia Pengisian Perangkata Desa | Santiaji Pengisian Perangkat Desa Gumiwang dan Garunglor | Adanya Pandemi Covid-19 | Dilaksanakan dengan Penerapan Protokol Kesehatan 3 M
[8 empty] | 60 | orang | 60 | orang | Maret-Des 2021 | Kecamatan Sukoharjo | TIM Pendamping DTD Kec.Sukoharjo | Rapat Tim Pendamping DTD Kec.Sukoharjo ( 6 Orang x10 Bulan) | Adanya Pandemi Covid-19 | Dilaksanakan dengan Penerapan Protokol Kesehatan 3 M
[8 empty] | 34 | orang | 34 | orang | Pebr 2021 | Kecamatan Sukoharjo | Sekdes, Petugas PPID Desa | Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik | Adanya Pandemi Covid-19 | Dilaksanakan dengan Penerapan Protokol Kesehatan 3 M
[8 empty] | 34 | orang | 34 | orang | Pebr 2021 | Kecamatan Sukoharjo | Kades dan Sekdes | Sosialisasi RAB dan Gambar DTD 2021 | Adanya Pandemi Covid-19 | Dilaksanakan dengan Penerapan Protokol Kesehatan 3 M
|  |  |  | 736035000 | 706239750 | 95.95%